## Slide 1: Status
28 de Agosto de 2015

## Slide 2: EAD Status do Projeto
24 de junho de 2015

## Slide 3: Planejamento e set-up inicial da EAD concluídos; foco atual no início da operação e execução de atividades para piloto Rio Verde e demais cidades
Fev/15
Abr/15
Nov/15
Nov/18
Piloto Rio Verde
Última cidade (Boa Vista)
Planejamento (para lançar EAD)
Piloto, início da operação e execução
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Definições técnicas e Plano de negócio
Gestão do projeto
Organizacional/
administrativo
Financeiro (gestão de orçamento, revalidação premissas, etc)
Compras e suprimentos (RFPs, gestão de Capex, Opex)
Engenharia e Operações (infraestrutura, ressarcimento, etc.)
Comunicação, Atendimento e Distribuição
Recursos Humanos
Tributário e Jurídico, TI
PMO de integração e implantação
...
...

## Slide 4: A EAD teve avanços importantes nos últimos 5 meses
Governança/ Estruturação
Frente técnicas
Cronograma detalhado e gestão ativa das atividades...
...dando ênfase ao cumprimento de prazos e resolução de desvios
Frentes de trabalho estruturadas
Frentes de trabalho
Principais Atividades e milestones alcançados
  Definido Estatuto Social e EAD oficialmente constituída
  Primeiro aporte realizado pelas operadoras
  Definido modelo de governança e estrutura organizacional, bem como funções e processos de cada área
  Dimensionados recursos e definidas posições de Diretor Geral, Técnico e Fin.-Adm.
  Contratação de recursos operacionais em andamento
  Definida sede da EAD
  Implementados call-center e website
  Contratada agência de comunicação e RP e início do detalhamento da campanha de comunicação
  Visita inicial em Rio Verde e análise para definição do modelo de distribuição
  Detalhadas especificações técnicas de equipamentos (antenas e conversor digital) e elaborada RFP
  Elaborado processo de ressarcimento e análise de antecipação para clusters de 2016 e 2017
NÃO EXAUSTIVO

## Slide 5: Estrutura organizacional
Serviços
  Comunicação e educação com a população (incluindo forças-tarefas regionais)
  Relacionamento com agências e imprensa
  Pesquisas para aferição do critério de 93%
  Atendimento (call center, online)
  Gestão de distribuição de conversores, antenas e filtros
Técnico
  Planejamento do desligamento e de mitigação de interferências
  Execução e coordenação dos desligamentos e interferências
  Gestão da logística reversa dos equipamentos das radiodifusoras
  Acompanhamento e controle
  Especificação e detalhamento técnico
  Suporte técnico
2
3
Diretor Geral
Financeiro/ Administrativo
  Financeiro
  Compras/gestão de fornecedores
  RH
  Jurídico
  Auditoria interna
  T.I.
  Administração de patrimônio e serviços administrativos
  Acompanhamento e controle das atividades chave da EAD
  Gestão de desempenho das áreas
  Gestão de riscos
PMO
5
  Apoio ao DG no planejamento institucional e regulatório
  Controle das obrigações regulatórias
  Preparação de reportes
Relações institucionais
4
1

## Slide 6: Cronograma preliminar1 das atividades da EAD para as primeiras cidades
2015
2016
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Distribuição Bolsa Família
Pesquisa de aferição
Kit de equipamentos
Pesquisa piloto
Kit de equipamentos
Campanha de comunicação
Pesquisa de aferição
Pesquisa piloto
Distribuição Bolsa Família
Pesquisa de aferição
Pesquisa piloto
Campanha de comunicação
Kit de equipamentos
Iniciativa
Campanha de comunicação
Distribuição Bolsa Família
Pesquisa de aferição
Campanha de comunicação
Distribuição Bolsa Família
Kit de equipamentos
Rio Verde
Brasília
São Paulo
Belo Horizonte
29/11: desligamento
03/04: desligamento
15/05: desligamento
26/06: desligamento
60d
90d
60d
50d
Prazos a serem validados com fornecedores
1 Planejamento inicial, pendente validação com fornecedores e sujeito a alteração

## Slide 7: A EAD pretende realizar três tipos diferentes de pesquisa, de forma a obter todas as informações necessárias para cumprir o cronograma
Pesquisas Piloto nas três primeiras localidades (RV, BSB e SP)
Pesquisas de aferição
Pesquisas de tracking
Resultado da pesquisa piloto
- 6 meses (180 dias)
Resultado da pesquisa de aferição 60 dias
- 60 dias
Lançamento da pesquisa de aferição 60 dias
- 80 dias (TBD)
Resultado da pesquisa final de aferição
- X dias
Eventual lançamento da pesquisa final de aferição
- Y dias
A definir com a Agência de Comunicação para que os resultados possam ser usados em tempo hábil para orientar as campanhas de comunicação
Exceção em Rio Verde: início da pesquisa em 01/ago
- 140 dias (TBD, com base em primeiras sugestões da agência)
  Testar questionário de aferição
  Saber o ponto de partida aproximado para o processo1
1 Não necessita portanto de seguir as mesmas exigências metodológicas das pesquisas de aferição( p. ex: mecânica de amostragem)
  Desligamento
  Aferir atingimento dos 93%
  Aprovar desligamento segundo meto-dologia defini-da por GIRED
  Orientar as campanhas de comunicação, em relação a mídias e mensagens a utilizar

## Slide 8
Ações em Julho
  Enviar RFP de equipamentos (conversor TV digital e antena)
  Elaborar questionário p/pesquisa piloto e contratação de instituto
  Rio Verde
  Definir conversor de TV digital
  Definir fotografia e informações para a base do Bolsa Família
  Detalhar campanha publicitária
  Encontro com antenistas e detalhamento modelo distribuição

## Slide 9: STATUS EAD
EAD estará na sede definitiva em outubro
Foram contratados os 3 diretores da EAD ( financeiro, comunicação e tecnologia) e grande parte dos seus reportes diretos
Realizada reunião com Via Varejo, ABINEE , ELETROS , IDV , e diversos fabricantes de equipamentos

## Slide 10
Realização de eventos com antenistas, varejistas, lideres comunitários de bairros, associação comercial, imprensa e secretárias municipais (Esportes, Ciência e Tecnologia, Ação Social, Educação e Comunicação)

## Slide 13
Obrigado!